Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

N 189-ОД

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

N 166-п

ПРИКАЗ

от 29 октября 2015 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И О

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай N 243-ОД,  Минфина Республики Алтай N 194-п от [17.12.2015](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DA4455BE2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от [03.08.2016](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от [08.02.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от [10.07.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F)) |

В соответствии с [пунктом 9](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADD3FMA1EF) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года N 392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", в целях методической поддержки в сфере разработки и реализации государственных программ Республики Алтай, подготовки отчетов о их реализации приказываем:

1. Утвердить прилагаемые Методические [рекомендации](#P65) по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

а) [приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DF455CB32766505FD02255M41FF) Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 23 декабря 2014 года N 277-ОД/182-П (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 29 декабря);

б) приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 25 февраля 2015 года N 36-ОД/28-п "О внесении изменений в приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай от 23 декабря 2014 года N 277-ОД, N 182-п" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2015, 25 февраля);

в) [приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DD415EB92766505FD02255M41FF) Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 23 декабря 2014 года N 278-ОД/181-П (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 29 декабря);

г) приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 25 февраля 2015 года N 35-ОД/29-П "О внесении изменений в приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай от 23 декабря 2014 года N 278-ОД, N 181-п" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2015, 25 февраля);

д) [приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DD435CBD2766505FD02255M41FF) Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 3 июля 2015 года N 130-ОД/106-п "О внесении изменений в раздел 7 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2015, 7 июля).

(п. 3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DA4455BE2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 243-ОД, Минфина Республики Алтай N 194-п от 17.12.2015)

Исполняющий обязанности

министра экономического

развития и туризма

Республики Алтай

С.В.БУЙДЫШЕВА

Заместитель Председателя

Правительства Республики Алтай,

Министр финансов

Республики Алтай

О.В.ЗАВЬЯЛОВА

Утверждены

Приказом

Министерства экономического

развития и туризма

Республики Алтай N 189-ОД,

Министерства финансов

Республики Алтай N 166-п

от 29 октября 2015 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай N 243-ОД,  Минфина Республики Алтай N 194-п от [17.12.2015](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DA4455BE2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA10F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от [03.08.2016](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от [08.02.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от [10.07.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE39MA11F)) |

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай (далее - Методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов государственных программ Республики Алтай, их согласованию, подготовке отчетов о реализации государственных программ Республики Алтай (далее - государственных программ).

2. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в [Порядке](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1CF) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденном постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года N 392 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" (далее - Порядок).

3. Основанием для разработки государственных программ является утвержденный Правительством Республики Алтай Перечень государственных программ Республики Алтай (далее - Перечень государственных программ), формируемый в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1CF).

4. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:

1) учета долгосрочных и среднесрочных приоритетов социально-экономического развития Республики Алтай, целевых показателей их достижения, а также учета положений стратегических (программных) документов Российской Федерации и Республики Алтай;

2) реализации полномочий, осуществляемых органами государственной власти Республики Алтай по предметам ведения Республики Алтай и предметам совместного ведения, определенных [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3E083494BE881F09B72D33M018F) Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4759B82766505FD02255M41FF) Республики Алтай (Основным Законом), законами Республики Алтай и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Республики Алтай;

3) наличия у администратора государственной программы и соисполнителей полномочий, необходимых и достаточных для реализации и достижения целей государственной программы.

5. Мероприятия и средства на содержание органов государственной власти Республики Алтай, не относящихся к исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, могут включаться в государственные программы.

(п. 5 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1CF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

II. Требования к структуре государственной программы

6. В соответствии с Порядком государственная программа включает в себя подпрограммы и обеспечивающую подпрограмму. Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые при необходимости могут быть детализированы по направлениям государственной программы. Наименование направления государственной программы не может быть идентичной формулировке наименования государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

(п. 6 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1CF) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018)

7. Подпрограммы и основные мероприятия в составе государственной программы выделяются в соответствии с системой целеполагания Республики Алтай.

Схема логической взаимосвязи государственных программ с системой целеполагания Республики Алтай представлена на рис. 1.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌-─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │

│ Зона │ Стратегическая цель │ │ Стратегия │ │

│ ответственности │ и задачи │ │социально-экономического │ │

│ Министерства ┌─┤ социально-экономического │ │развития Республики Алтай│ │

│экономического │ │развития Республики Алтай.│ └─────────────────────────┘ │

│ развития и │ │Тактические цели и задачи │┌───────────────────────────────┘

│ туризма │ │социально-экономического ││

│ Республики Алтай │ │развития Республики Алтай ││┌──────────────────────────────┐

│ │ └──────────────────────────┘││┌─────────────────────────┐ │

│ │ │││Государственные программы│ │

│ │ │││ Республики Алтай │ │

│ │ ││└─────────────────────────┘ │

│┌────────────────┐ │ ││ │

││ Реестр целей │ │ ││┌───────────────────────────┐ │

││ и задач │ │ │││ Подпрограммы и │ │

││ социально- │<─┤ │││обеспечивающие подпрограммы│ │

││экономического │ │ │││ государственных программ │ │

││ развития │ │ │││ Республики Алтай, основные│ │

││Республики Алтай│ │ │││ мероприятия │ │

│└────────────────┘ │ ││└───────────────────────────┘ │

└────────────────────┼─────────────────────────────┘│ │

│ │ │

┌────────────────────┼──────────────────────────────┘ │

│ Зона │ ┌──────────────┐ │

│ ответственности └─┤Цели ведомств │ │

│ органов └──────────────┘ │

│ государственной │

│ Республики Алтай │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1. Схема логической взаимосвязи государственных

программ с системой целеполагания Республики Алтай

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,

Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

8. В целях систематизации целей администраторы государственных программ формируют отраслевые реестры целей и задач социально-экономического развития Республики Алтай (далее - реестр целей) и направляют его для утверждения в Правительство Республики Алтай.

В аналитических целях Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай на 1 января года, следующего за отчетным, формирует сводный реестр целей и задач социально-экономического развития Республики Алтай и размещает его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 8 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

9. Цель государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия должна обладать следующими свойствами:

1) специфичность (соответствие сфере реализации государственной программы);

2) конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

3) измеримость (достижение цели можно проверить путем количественной оценки с использованием целевых показателей);

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

5) релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели.

10. Цель государственной программы должна соответствовать тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай в реестре целей и отражать результаты реализации государственной программы в сфере реализации государственной программы.

Если проект, реализуемый в рамках проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай (далее - проект), реализуется государственной программой в целом, то цель проекта должна соответствовать цели государственной программы

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

11. Задачи государственной программы определяют цели подпрограммы государственной программы и отражают планируемый результат реализации комплекса взаимосвязанных основных мероприятий государственных программ (в том числе межведомственных), направленных на достижение цели государственной программы.

Формулировка задачи государственной программы должна соответствовать тактическим задачам социально-экономического развития Республики Алтай в реестре целей.

При принятии решения о выделении задачи государственной программы учитываются следующие условия (не менее одного):

1) масштаб мероприятий, ответственными исполнителями которых являются соисполнители государственной программы;

2) объемы финансирования мероприятий для решения поставленных задач;

3) условия предоставления субсидий из федерального бюджета на цели и задачи, соответствующие целям и задачам государственной программы;

4) наличие проектов в сфере реализации соответствующих государственных программ.

(пп. 4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Если предусмотрено на уровне подпрограммы государственной программы осуществление проекта, то цель проекта должна соответствовать задаче государственной программы.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели государственной программы.

12. Задачи подпрограммы государственной программы отражают планируемый результат реализации комплекса взаимосвязанных основных мероприятий государственной программы, направленных на достижение цели подпрограммы государственной программы.

Задачи подпрограммы государственной программы должны соответствовать целям ведомств в реестре целей.

При принятии решения о выделении задачи подпрограммы государственной программы учитываются полномочия органов государственной власти Республики Алтай и проекты.

(в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от [03.08.2016](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA10F), Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от [08.02.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1EF))

В случае реализации подпрограммы одним основным мероприятием, цель основного мероприятия идентична цели подпрограммы, при этом в реестре целей цель ведомства идентична цели тактической задачи.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели подпрограммы государственной программы.

Если предусмотрено на уровне основного мероприятия осуществление проекта, то цель проекта должна соответствовать задаче подпрограммы государственной программы.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

13. Внесение изменений в формулировку цели или задачи, дополнение или исключение целей и задач осуществляется в случае внесения изменений в реестр целей.

14. При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения степени достижения цели и решения задач с помощью целевых показателей, позволяющих количественно оценить социально-экономический процесс (явление, объект).

15. Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

1) адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы (подпрограммы);

3) объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

4) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

5) однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

6) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

7) сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других субъектах Российской Федерации);

8) своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным разрывом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

16. Состав показателей цели государственной программы должен отражать результаты деятельности администратора государственной программы, администратора подпрограммы и всех соисполнителей государственной программы.

Состав показателей цели подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы государственной программы должны отражать результаты деятельности администратора подпрограммы и всех соисполнителей подпрограммы государственной программы.

Состав показателей основного мероприятия должен отражать результаты деятельности соисполнителей.

17. В случае если в рамках государственной программы предусматривается предоставление целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (далее - целевые межбюджетные трансферты), государственная программа должна содержать:

1) в текстовой части раздела подпрограммы "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы" приводится наименование целевых межбюджетных трансфертов;

2) в отдельном приложении к государственной программе приводится порядок предоставления субсидий;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

3) исключен. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018.

При выборе целевых показателей в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) учитываются:

переданные государственные полномочия в сфере государственной программы; перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утверждаемый на срок не менее трех лет в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3F003790BCDD480BE6783D0D08D92802087A05839207MB18F) Бюджетного кодекса Российской Федерации; порядок предоставления субсидий;

[Указ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3E003596B4DC480BE6783D0D08MD19F) Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

показатели результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

18. Целевые показатели должны иметь количественные значения за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации государственной программы (прогноз).

Целевые показатели государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий отражают соответствующие измеримые конечные и непосредственные результаты и не могут дублировать друг друга.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1CF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

19. Внесение изменений в целевые показатели государственной программы, подпрограммы допускается в случае:

1) изменения формулировок целевых значений показателей, установленных:

федеральными государственными программами;

порядками предоставления субсидий из федерального бюджета;

соглашениями, заключенными между федеральными исполнительными органами государственной власти и Правительством Республики Алтай;

Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай, направленными на реализацию Указов Президента Российской Федерации;

2) направления администратору государственной программы рекомендаций Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай или Комиссией Правительства Республики Алтай по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, образованной [постановлением](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4655BD2766505FD02255M41FF) Правительства Республики Алтай от 16 мая 2006 года N 84;

3) изменения методики расчета;

(пп. 3 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

4) существенные изменения объема расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

(пп. 4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

20. В случае утраты актуальности целевого показателя государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, направления государственной программы, возможно установление с текущего периода целевого значения, равного "0".

III. Требования к содержанию разделов

государственной программы

21. Государственная программа состоит из текстовой части (включая паспорт государственной программы) и приложений.

[Структура](#P418) государственной программы с рекомендуемой нумерацией разделов и подразделов представлена в приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Наличие всех разделов государственной программы, указанных в [пункте 13](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3EMA10F) Порядка, является обязательным.

В случае отсутствия в рамках государственной программы (подпрограммы) механизмов, предусмотренных отдельными разделами, информация об этом указывается в соответствующем разделе (подразделе).

Наличие иных разделов в государственной программе не допускается.

22. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме, установленной [приложением N 1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADC3CMA1FF) к Порядку, и заполняется в соответствии с [приложением N 2](#P460) к настоящим Методическим рекомендациям.

23. Раздел государственной программы "Характеристика сферы реализации государственной программы" должен содержать обоснование включения в государственную программу подпрограмм и основных мероприятий на основе анализа текущего состояния сферы реализации государственной программы, включая характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере (итоги реализации предшествующих государственных программ Республики Алтай, проектов), выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих проблем, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в регионах Сибирского федерального округа (при возможности такого сопоставления).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3DMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Раздел должен содержать соответствующую информацию в целом по государственной программе в разрезе выделенных подпрограмм и основных мероприятий.

24. Раздел государственной программы "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и целевые показатели государственной программы" должен содержать:

1) описание приоритетов в сфере реализации государственной программы, приведенных в федеральных и республиканских документах стратегического планирования, федеральных и республиканских нормативных правовых актах, документах и материалах, определяющих основы политики в сфере реализации государственной программы;

2) цели и задачи государственной программы;

3) обоснование состава целевых показателей;

4) перспективы развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Алтай, описание ожидаемых конечных результатов государственной программы;

5) описание рисков реализации государственной программы.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3DMA1CF) о составе и значениях целевых показателей государственной программы приводятся по форме согласно приложению N 1.1 к Порядку.

(п. 24 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3DMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

25. В разделе государственной программы "Сведения о подпрограммах государственной программы" отражаются сведения о наименованиях подпрограмм государственной программы, паспорта, цели, задачи подпрограмм, основные мероприятия государственной программы, сведения о средствах федерального бюджета, сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы, сведения об участии организаций в реализации государственной программы.

26. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме, установленной [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADC3EMA19F) к Порядку, и заполняется в соответствии с [приложением N 2](#P460) к настоящим Методическим рекомендациям.

27. Раздел подпрограммы "Цели и задачи подпрограммы" должен содержать:

1) цели и задачи подпрограммы государственной программы;

2) обоснование состава целевых показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

28. В разделе подпрограммы "Основные мероприятия государственной программы" приводятся сведения об основных мероприятиях государственной программы. Сведения об основных мероприятиях могут быть детализированы по направлениям.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы.

По каждому основному мероприятию указывается следующая информация:

1) ответственный исполнитель;

2) срок выполнения;

3) показатели непосредственного результата;

4) целевой показатель, для достижения которого реализуется основное мероприятие;

5) реализуемые проекты.

(пп. 5 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3DMA11F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

29. В разделе подпрограммы "Меры государственного регулирования" указываются меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, кредитные, тарифные, долговые инструменты, иные инструменты), применяемые для достижения цели государственной программы (подпрограммы).

При описании мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы приводятся сведения о перечне наиболее значимых нормативных правовых актов, в том числе планируемых к разработке в период реализации государственной программы.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3CMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

30. В разделе подпрограммы "Сведения о средствах федерального бюджета" справочно приводятся сведения о средствах федерального бюджета, планируемых к привлечению в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы, с указанием механизмов привлечения, направлений и условий их использования.

В разделе указывается информация о правовых актах, соглашениях, обеспечивающих подтверждение запланированного объема привлечения средств федерального бюджета. При невозможности представления соответствующих сведений указывается иное обоснование планируемых объемов финансирования.

Механизм привлечения средств федерального бюджета указывается только по отношению к очередному году, и подлежит ежегодному уточнению.

В случае если на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется привлекать средства федерального бюджета, информация об этом указывается в разделе подпрограммы "Сведения о средствах федерального бюджета".

(п. 30 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3CMA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

31. В разделе подпрограммы "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы" формируется справочно в случае, если в сфере реализации государственной программы органами местного самоуправления в Республике Алтай осуществляются переданные государственные полномочия или в рамках государственной программы планируется предоставление целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай. В случае если муниципальные образования в Республике Алтай не участвуют в реализации подпрограммы, сведения об этом указываются в разделе подпрограммы "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы".

В разделе указывается следующая информация:

1) обоснование состава и значений целевых показателей государственной программы, характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований в Республике Алтай (групп муниципальных образований) с учетом положений [пунктов 15](#P167) - [18](#P189) настоящих Методических рекомендаций;

2) сведения о видах целевых межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай;

3) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай, направленный на достижение цели и задачи государственной программы (на реализацию аналогичных муниципальных программ), с указанием механизмов привлечения, с оценкой его влияния на достижение целей и задач государственной программы.

В разделе указывается информация о правовых актах, соглашениях, договорах, гарантийных письмах и т.п., обеспечивающих подтверждение запланированного объема привлечения средств местных бюджетов. При невозможности представления соответствующих сведений указывается иное обоснование планируемых объемов финансирования.

В разделе указываются сведения о порядках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай.

(п. 31 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3CMA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

32. Раздел подпрограммы "Сведения об участии организаций в реализации государственной программы" формируется в случае участия в разработке и (или) реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Республики Алтай, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, общественных, научных и иных организаций. В случае если иные организации не участвуют в реализации подпрограммы, сведения об этом указываются в разделе подпрограммы "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы".

В разделе приводятся следующие сведения:

1) наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации государственной программы;

2) информация об инвестиционных проектах, реализуемых в сфере реализации государственной программы на основе государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, а также об иных проектах за счет средств иных источников финансирования, оказывающих существенное влияние на достижение целей государственной программы;

3) прогнозируемый объем расходов организаций и механизмы их привлечения на цели и задачи государственной программы с оценкой его влияния на достижение целей и задач государственной программы;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3FMA1FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

4) в разделе указывается информация о нормативных правовых актах, соглашениях, договорах, гарантийных письмах, обеспечивающих подтверждение запланированного объема привлечения средств организаций, участвующих в реализации государственной программы. Информация должна содержать название документа, дату и номер. При невозможности представления соответствующих сведений указывается иное обоснование планируемых объемов финансирования.

(пп. 4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3FMA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

33. В разделе государственной программы "Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай" отражаются сведения паспорта, цели, задач и ресурсного обеспечения обеспечивающей подпрограммы.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018)

34. Паспорт обеспечивающей подпрограммы разрабатывается по форме, установленной [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADC3EMA19F) к Порядку, и заполняется в соответствии с [приложением N 2](#P460) к настоящим Методическим рекомендациям.

35. Раздел обеспечивающей подпрограммы "Цели, задачи и ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы" должен содержать:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA11F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018)

1) цели и задачи обеспечивающей подпрограммы государственной программы;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3EMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

2) утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018;

3) сведения о ресурсном обеспечении обеспечивающей подпрограммы.

36. Приложения к государственной программе заполняются по формам, утвержденным [Порядком](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1CF), с учетом требований настоящих Методических рекомендаций к аналогичным сведениям текстовой части государственной программы.

IV. Особенности отражения ресурсного обеспечения

государственной программы

37. Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы отражаются в паспорте государственной программы, паспорте подпрограммы государственной программы, паспорте обеспечивающей подпрограммы государственной программы, а также в составе приложения к государственной программе по форме, установленной [приложением N 2.2](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709B839MA1AF) к Порядку.

Сведения о ресурсном обеспечении отражаются в тысячах рублей с одним знаком после знака ",".

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3EMA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

38. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, а также за счет расходов местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, а также иных источников.

39. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Республики Алтай осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай.

40. При формировании проектов государственных программ объемы средств республиканского бюджета Республики Алтай на выполнение расходных обязательств Республики Алтай определяются:

в соответствии с законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период - в пределах планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом) с указанием справочно остатков средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай;

на период после планового периода определяются исходя из утвержденных в составе бюджетного прогноза Республики Алтай на долгосрочную перспективу предельных объемов расходов на реализацию государственной программы.

В случае увеличения расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введения новых видов расходных обязательств, проект постановления Правительства Республики Алтай об утверждении государственной программы, проект постановления Правительства Республики Алтай о внесении изменений в государственную программу должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

В государственной программе объемы средств республиканского бюджета Республики Алтай указываются по государственной программе в целом, с распределением по подпрограммам и обеспечивающей подпрограмме, основным мероприятиям государственной программы (при необходимости - по направлениям государственной программы в составе основных мероприятий государственной программы) и по годам реализации государственной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4558BF2766505FD02255M41FF) Республики Алтай от 27 ноября 2007 года N 66-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Алтай".

(п. 40 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3EMA1CF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

41. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета Республики Алтай и планирование бюджетных ассигнований.

42. Средства федерального бюджета в составе государственных программ отражаются в соответствии с законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период.

В случае планирования привлечения средств федерального бюджета, которые на момент разработки и утверждения государственной программы не отражены в республиканском бюджете Республики Алтай, сведения о средствах федерального бюджета приводятся справочно.

Расходы за счет расходов местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, а также иных источников отражаются в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Алтай.

Сведения о средствах местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, иных источников на реализацию государственной программы приводятся справочно.

43. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Республики Алтай в отношении формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай.

44. В качестве финансового обеспечения основных мероприятий государственной программы указываются также субсидии и (или) субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в случаях, если их целевое назначение соответствует целям и задачам государственной программы.

45. Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы формируется за счет расходов на:

содержание центрального аппарата администратора государственной программы;

повышение квалификации государственных гражданских служащих администратора государственной программы;

содержание центрального аппарата соисполнителя государственной программы, не являющегося администратором иной государственной программы;

повышение квалификации государственных гражданских служащих соисполнителя государственной программы, не являющегося администратором иной государственной программы;

выполнение функций централизованной бухгалтерии (в случае, если в реализации государственной программы участвует централизованная бухгалтерия).

46. Расходы за счет средств иных источников в форме частных инвестиций в инвестиционные проекты в составе направлений государственных программ приводятся для отражения в полном объеме источников финансирования инвестиций справочно по форме, согласно [приложению N 2.3](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709B93CMA1AF) к Порядку.

V. Требования к согласованию проекта государственной

программы

47. Проект государственной программы, проект о внесении изменений в государственную программу представляются для согласования в Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай и в Министерство финансов Республики Алтай со следующими документами и материалами:

1) сопроводительным письмом за подписью руководителя администратора государственной программы или его заместителя, проектом письма в Государственное Собрание Эл-Курултай Республики Алтай в случае формирования проекта в соответствии со [статьей 8-1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4558BF2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADA3DMA1DF) Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года N 66-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Алтай";

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

2) проектом постановления Правительства Республики Алтай об утверждении государственной программы, о внесении изменений в государственную программу;

3) проектом распоряжения Правительства Республики Алтай о внесении изменений в реестр целей - в случае изменения формулировки, дополнения, исключения целей и задач социально-экономического развития Республики Алтай;

4) в случае включения в государственную программу новых целевых показателей, в том числе в разрезе муниципальных образований в Республике Алтай обоснование включения в государственную программу целевых показателей формируется по форме согласно [приложениям N 3](#P556) и [4](#P624) к настоящим Методическим рекомендациям. В обосновании указываются документ-основание для изменения или дополнения целевых показателей;

5) утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE31MA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018;

6) финансово-экономическим обоснованием расходов на реализацию государственной программы, в том числе:

в случае внесения на согласование Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай и Министерству финансов Республики Алтай проекта государственной программы, обоснования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию проекта государственной программы представляются в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DF4058BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA1AF) о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым Министерством финансов Республики Алтай;

в случае внесения изменений в государственную программу, предусматривающих изменения в части ресурсного обеспечения, представляются обоснования данных изменений.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы за счет всех источников финансирования представляется по форме согласно [приложению N 7](#P827) к настоящим Методическим рекомендациям;

7) утвержденной методикой или проектом методики расчета значений целевых показателей государственных программ, включающих корректировки целевого значения, методики расчета фактически сложившегося показателя для отражения в отчетах о реализации государственных программ, в том числе целевые показатели, утверждаемые в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

8) учетом результатов общественных обсуждений - в случае разработки новой государственной программы в составе пояснительной записки к проекту постановления об утверждении государственной программы отражаются сведения о проведении общественного совета, о предложениях учтенных при формировании проекта государственной программы;

9) актуальные паспорта проектов, включенных в государственную программу;

(п. 9 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE31MA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

10) сводную [информацию](#P761) о показателях и их значениях включенных в государственные задания государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, по форме согласно приложению N 6.1 к настоящим Методическим рекомендациям.

(п. 10 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE31MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Администратор государственной программы представляет указанные в настоящем пункте документы на бумажных носителях и в электронном виде.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE31MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

48. Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай проводит согласование проектов государственных программ, изменений в государственную программу по следующим направлениям:

1) соответствия целей и задач реестру целей;

2) состава и значений целевых показателей государственной программы, ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы на предмет соответствия требованиям [пунктов 11](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3FMA1BF), [12](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3FMA1CF) Порядка, [пунктов 15](#P167) - [19](#P192) настоящих Методических рекомендаций;

3) отражения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы;

4) отсутствия дублирования основных мероприятий государственной программы в других государственных программах.

49. Министерство финансов Республики Алтай проводит согласование проектов государственных программ, изменений в государственную программу по следующим направлениям:

1) утратил силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DA4455BE2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE38MA11F) Минэкономразвития Республики Алтай N 243-ОД, Минфина Республики Алтай N 194-п от 17.12.2015;

2) соответствия проекта государственной программы положениям [статей 83](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3F003790BCDD480BE6783D0D08D92802087A05809701MB19F), [85](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3F003790BCDD480BE6783D0D08D92802087A058394M011F) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) отсутствия дублирования запланированных в государственной программе расходов в других государственных программах;

4) обоснованности объема запланированных в государственной программе расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7DA4455BE2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 243-ОД, Минфина Республики Алтай N 194-п от 17.12.2015)

49.1. Проект государственной программы, проект о внесении изменений в государственную программу, подготовленный в соответствии с [пунктом 22](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BFM318F) Порядка, вносится администратором государственной программы на согласование в Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай в соответствии с ежегодно устанавливаемым указанными ведомствами графиком.

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта о внесении изменений в государственную программу, проводит согласование по направлениям, предусмотренными [пунктом 48](#P326) настоящих Методических рекомендаций.

Министерство финансов Республики Алтай в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта о внесении изменений в государственную программу, согласованную Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай, проводит согласование по направлениям, предусмотренными [пунктом 49](#P331) настоящих Методических рекомендаций.

В случае получения отрицательного заключения Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай или Министерства финансов Республики Алтай, администратор государственной программы в течение 5 рабочих дней проводит доработку проекта о внесении изменений в государственную программу с учетом полученных замечаний и направляет его на повторное согласование в соответствующее Министерство.

(п. 49.1 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE31MA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

VI. Управление государственной программой

50. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации государственной программы создается рабочая группа по реализации государственной программы (далее - рабочая группа).

Общий порядок образования и организации деятельности рабочей группы, полномочия рабочей группы определены [Порядком](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1CF).

51. Государственная программа реализуется в соответствии с планом реализации государственной программы, утверждаемым приказом администратора государственной программы по предложениям соисполнителей государственной программы.

План реализации государственной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год в целях обеспечения реализации основных мероприятий государственной программы.

План реализации государственной программы разрабатывается в разрезе подпрограмм, основных мероприятий государственной программы, направлений государственной программы и мероприятий в составе направлений государственной программы. В плане реализации государственной программы устанавливаются показатели непосредственного результата направлений государственных программ и мероприятий. В случае обоснованного отсутствия выбора для установления показателя непосредственного результата направления государственной программы или мероприятия допускается дублирование целевых показателей непосредственного результата основного мероприятия.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

По каждому мероприятию направления государственной программы устанавливается не менее одного контрольного события, характеризующего ход выполнения мероприятий.

Контрольное событие реализации мероприятия основного мероприятия - социально-экономическое значимое событие, которое позволяет планомерно отслеживать ход выполнения мероприятия. Одно мероприятие основного мероприятия обязательно должно иметь одно или несколько контрольных событий.

Контрольные события:

могут быть как промежуточные, так и конечные;

должны характеризоваться сроком их наступления в течение года (в разрезе полугодий) и отражаться календарной датой в формате "число. месяц. год";

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

должны иметь формулировки, отражающие результат ("достигнут", "выполнен", "подготовлен" и т.д.).

Например, для мероприятия по проведению конкурсного отбора промежуточным контрольным событием может стать определение даты проведения конкурса, проведение конкурса, в качестве конечного контрольного события - предоставление грантов победителям конкурса.

В случае осуществления государственных закупок для мероприятия может быть предусмотрено контрольное событие, увязанное с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай. При этом возможна следующая формулировка данного контрольного события: "Осуществлены закупки согласно плану мероприятий реализации государственной программы", либо в случае, если принято решение о введении нескольких контрольных событий по закупкам, то отдельно по конкретным закупкам (группам закупок).

[План](#P1234) реализации государственной программы составляется по форме согласно приложению N 8 к настоящим Методическим рекомендациям.

Изменения в план реализации государственной программы вносит администратор государственной программы по предложениям соисполнителей государственной программы в сроки внесения изменений в государственную программу в соответствии с [пунктом 22](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BFM318F) Порядка, а также в течение финансового года по мере необходимости.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

52. В целях организации реализации государственной программы в рамках мероприятий отдельного органа государственной власти Республики Алтай, являющегося администратором или соисполнителем государственной программы, разрабатывается и утверждается ведомственный план реализации государственной программы с указанием данных о работниках органа государственной власти Республики Алтай, ответственных за реализацию мероприятий и достижение показателей государственной программы.

Ведомственный [план](#P1522) реализации государственной программы рекомендуется составлять по форме согласно приложению N 8.1 к настоящим Методическим рекомендациям.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE30MA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Администратором государственных программ устанавливается порядок формирования ведомственного плана реализации государственной программы и порядок его мониторинга, включающий сроки формирования и форму отчета о реализации ведомственного плана реализации государственной программы.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE30MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Форма [отчета](#P1920) о реализации ведомственного плана реализации государственной программы приведена в приложении N 8.2 к настоящим Методическим рекомендациям.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE30MA1EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

(п. 52 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

VII. Требования к полугодовому и годовому отчетам о

реализации государственной программы

53. В составе годового отчета о реализации государственной программы содержатся следующие сведения:

1) [отчет](#P2282) о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования - по форме согласно приложению N 9 к настоящим Методическим рекомендациям;

2) [отчет](#P2424) о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы - по форме согласно приложению N 10 к настоящим Методическим рекомендациям.

54. К годовому отчету прилагается доклад администратора государственной программы о ходе реализации государственной программы (далее - доклад). В докладе приводятся:

1) основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году;

2) характеристика вклада основных результатов государственной программы в достижение стратегических целей и задач Республики Алтай (оценку конечным результатам реализации государственной программы);

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

4) предварительная оценка эффективности государственной программы в соответствии с правовым актом Правительства Республики Алтай, устанавливающим порядок и методику проведения такой оценки;

5) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями государственной программы в отчетном году;

6) предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы).

Рекомендуемая структура текстовой части годового доклада приведена в [приложении N 10.1](#P2559) к настоящим Методическим рекомендациям.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE30MA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

55. К годовому отчету о реализации государственной программы прилагаются:

1) [лист](#P2691) согласования доклада и отчета о реализации государственной программы по форме согласно приложению N 11 к настоящим Методическим рекомендациям;

2) план реализации государственной программы;

3) материалы, подтверждающие достижение фактических значений показателей.

(п. 55 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF39MA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

56. Полугодовой отчет формируется на основе анализа хода исполнения плана реализации государственной программы. В составе полугодового отчета приводятся сведения о наиболее значимых результатах реализации государственной программы, достигнутых за отчетный период:

1) [отчет](#P2743) о расходах на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета - по форме, согласно приложению N 11.1 к настоящим Методическим рекомендациям;

2) [отчет](#P2811) о реализации контрольных событий проектов, реализуемых в рамках государственной программы по форме, согласно приложению N 11.2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Рекомендуемая структура текстовой части аналитической [записки](#P2887) полугодового отчета государственной программы приведена в приложении N 11.3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Одновременно с полугодовым отчетом представляется план реализации государственной программы (заверенный).

(п. 56 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF39MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

57. При завершении срока реализации государственной программы, в том числе при досрочном прекращении действия государственной программы, администратор государственной программы представляет итоговый отчет о реализации государственной программы.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется в сроки формирования годового отчета о реализации государственной программы и включает:

1) [отчет](#P2929) о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования - по форме согласно приложению N 11.4 к настоящим Методическим рекомендациям;

2) [отчет](#P3062) о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы - по форме согласно приложению N 11.5 к настоящим Методическим рекомендациям;

3) [доклад](#P3136) о реализации государственной программы по форме согласно приложению N 11.6 к настоящим Методическим рекомендациям.

(п. 57 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF38MA18F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018)

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018) |

I. Паспорт государственной программы Республики Алтай

II. Характеристика сферы реализации государственной программы

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы

IV. Сведения о подпрограммах государственной программы

1. Подпрограмма 1

1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай

1.2. Цели и задачи подпрограммы

1.3. Основные мероприятия государственной программы

1.4. Меры государственного регулирования

1.5. Сведения о средствах федерального бюджета

1.6. Сведения об участии муниципальных образований

1.7. Сведения об участии организаций

...

n. Подпрограмма n

n.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай

n.2. Цели и задачи подпрограммы

n.3. Основные мероприятия государственной программы

n.4. Меры государственного регулирования

n.5. Сведения о средствах федерального бюджета

n.6. Сведения об участии муниципальных образований

n.7. Сведения об участии организаций

V. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы Республики Алтай

6.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы государственной программы Республики Алтай

6.2. Цели, задачи и ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA19F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018)

Приложение N 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы ([приложение N 1.1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3DMA1CF) к Порядку)

Приложение N 1а. Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образований в Республике Алтай ([приложение N 1.2](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3AMA1BF) к Порядку)

Приложение N 2. Перечень основных мероприятий государственной программы ([приложение N 2.1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709B83DMA18F) к Порядку)

Приложение N 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы ([приложение N 2.2](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709B839MA1AF) к Порядку)

Приложение N 4. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых с привлечением средств участников государственной программы ([приложение N 2.3](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709B93CMA1AF) к Порядку)

Приложение N 5. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (в случае предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение целей соответствующей государственной программы (подпрограммы)

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от [03.08.2016](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA19F),  Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от [10.07.2018](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1AF)) |

Паспорт государственной программы Республики Алтай

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,

Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы (далее также - программа) | В соответствии с перечнем государственных программ |
| Администратор программы | В соответствии с перечнем государственных программ |
| Соисполнители программы | Перечень соисполнителей должен включать все органы государственной власти Республики Алтай, которые реализуют основные мероприятия государственной программы |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД, Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016) | |
| Сроки реализации программы | Срок реализации государственной программы определяется исходя из необходимости достижения цели и решения задач государственной программы и, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1CF), не может составлять менее 6 лет.  Срок реализации государственной программы не может быть меньше периода, который определен для реализации подпрограммы, сформированной в составе государственной программы.  Срок реализации подпрограммы, сформированной в составе государственной программы, не может быть больше периода, на который разрабатывается государственная программа |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | В соответствии с реестром целей - уровень стратегической задачи |
| Цель программы | В соответствии с реестром целей - уровень Тактической цели |
| Задачи программы | В соответствии с реестром целей - уровень Тактической задачи |
| Обеспечивающая подпрограмма | Наименование обеспечивающей подпрограммы |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1AF) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД, Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018) | |
| Подпрограммы программы | В соответствии с реестром целей - уровень Тактической задачи |
| Целевые показатели программы | Формулировки показателей должны совпадать с приложением к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы" ([приложение N 1.1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3DMA1CF) к Порядку). Значения показателей и единицу измерения указывать не требуется |
| Ресурсное обеспечение программы | Сумма ресурсного обеспечения государственной программы соответствует приложению "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Отражение результатов динамики показателей, указанных в позиции "Целевые показатели программы" Паспорта государственной программы в соответствии со значениями, установленными в приложении к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы" |

Паспорт подпрограммы государственной программы

Республики Алтай

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) | Соответствие паспорту государственной программы |
| Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма | Соответствие паспорту государственной программы |
| Администратор подпрограммы | Определяется администратором государственной программы |
| Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы | Определяется администратором государственной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | Соответствуют общему сроку реализации государственной программы |
| Цели подпрограммы | В соответствии с реестром целей - уровень Тактической задачи |
| Задачи подпрограммы | В соответствии с реестром целей - уровень Цели ведомства |
| Целевые показатели подпрограммы | Формулировки показателей должны совпадать с приложением к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы" ([приложение N 1.1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3DMA1CF) к Порядку).  Значения показателей и единицу измерения указывать не требуется |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Сумма ресурсного обеспечения государственной программы соответствует приложению к государственной программе "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" |

Паспорт обеспечивающей подпрограммы государственной

программы Республики Алтай

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование обеспечивающей подпрограммы государственной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) | Соответствие паспорту государственной программы |
| Наименование государственной программы, в состав которой входит обеспечивающая подпрограмма | Соответствие паспорту государственной программы |
| Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках обеспечивающей подпрограммы | Определяется администратором государственной программы |
| Цели обеспечивающей подпрограммы | В соответствии с реестром целей - уровень Цели ведомства |
| Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы | Формулировки показателей должны совпадать с приложением к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы" ([приложение N 1.1](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3DMA1CF) к Порядку). Значения показателей и единицу измерения указывать не требуется |
| Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы | Сумма ресурсного обеспечения государственной программы соответствует приложению к государственной программе "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" |

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB7D84A58BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3AMA1CF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016) |

ОБОСНОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя | Основание включения показателя в государственную программу со статусом первой степени | Обоснование включения в государственную программу целевого показателя | Наименование органа государственной власти РА, ответственного за достижение показателя |
|  | Государственная программа |  | Указать показатель из приложения к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых показателей ГП" | Указать нормативный правовой акт из [подпунктов а](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADA30MA1BF) - [е пункта 12](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4555BD2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADB39MA1BF) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма |  | Указать показатель из приложения к государственной программе "Сведения о составе и значениях целевых  показателей ГП" |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ОБОСНОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

Утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF38MA1DF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018.

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ОБОСНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕКУЩИЙ ГОД (ОЦЕНКА) И НА

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ПРОГНОЗ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значения исходных данных для расчета | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| Отчетный год | | Текущий период | | Прогнозный период | | | |
| 1-й год планового периода | | n-й год планового периода | |
| план | факт | в действующей редакции | расчетное | в действующей редакции | расчетное | в действующей редакции | расчетное |
|  | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ОБОСНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ (ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) НА ТЕКУЩИЙ

ГОД (ОЦЕНКА) И НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ПРОГНОЗ)

Утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF38MA1EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД, Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018.

Приложение N 6.1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DD4055B32766505FD022554F355CC2D709BB3CAADF38MA10F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о показателях и их значениях, включенных в государственные

задания государственных учреждений, подведомственных

исполнительным органам государственной власти

Республики Алтай

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/Подведомственные государственные учреждения | Элемент государственной программы | Реквизиты документа, которым утверждено государственное задание и изменения в него | Информация о размещении параметров государственного задания на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ссылка) | Значение целевого показателя | | | |
| отчетный год | текущий период | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  | Показатель 1 "\_\_\_\_\_\_\_" | Основное мероприятие 1 "\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственное учреждение 1 | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Государственное учреждение 2 | X | X |  |  |  |  |  |
|  | ..." |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0FC255C92C9423A0B6D9CB6DA4458BC2766505FD022554F355CC2D709BB3CAADE3BMA1BF) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018) |

Финансовое обоснование

проекта государственной программы Республики Алтай

|  |
| --- |
| Наименование государственной программы Республики Алтай |
| Администратор государственной программы Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код государственной программы | | | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы республиканского бюджета Республики Алтай, тыс. рублей | | | | |
| ГП | ПП | ОМ | М | ГРБС | Рз | ПР | ЦС | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | год завершения действия программы |
| Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администратор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администратор подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление ... |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма ... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администратор подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление ... |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9ED32C8F88E2545590A833338EFADC401C67C1A682B1AE2N910F) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016) |

ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы

Республики Алтай

на \_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Администратор государственной программы: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | Объем расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (администратор государственной программы, администратор подпрограммы, соисполнитель) | Целевые показатели непосредственного результата реализации направления, мероприятия | | | Сроки наступления контрольного события <\*> | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Наименование | Единица измерения | Значение | I полугодие | II полугодие |
| I | Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | - | | | | |
| Республиканский бюджет (далее - РБ) |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты (далее - МБ) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Иные источники (далее - ИИ) (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| II | Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | - | | | | |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| МБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| ИИ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | - | | | | |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| МБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| ИИ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Направление |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| ИИ (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИИ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Контрольное событие |  | - | - | | | | | - | - | | |  |  |
| Контрольное событие |  | - | - | | | | | - | - | | |  |  |

Приложение N 8.1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1BE2N91FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы

Республики Алтай "\_\_\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Целевые показатели государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления, мероприятия в соответствии с утвержденной государственной программой, планом реализации мероприятий государственной программы/Дата наступления контрольного события | | | | | | Должность, Ф.И.О. сотрудника ведомства, ответственно го за достижение целевого показателя, реализацию контрольного события |
| Источник финансирования | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма расходов, всего | в том числе | | | | Наименование | Единица измерения | Плановое значение (нарастающим итогом)/Дата наступления контрольного события | | | |
| январь - март | январь - июнь | январь - сентябрь | январь - декабрь | январь - март | январь - июнь | январь - сентябрь | январь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.N. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие n |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственным программам: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 8.2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1BE2N91FF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственного плана мероприятий

государственной программы

Республики Алтай "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | | | | | | | | Целевые показатели государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления, мероприятия в соответствии с утвержденной государственной программой, планом реализации мероприятий государственной программы/Дата наступления контрольного события | | | | | Подпись ответственного. сотрудника ведомства. |
| Источник финансирования | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Плановые расходы | Кассовые расходы ведомства | Кассовые расходы подведомственного учреждения | Уровень исполнения, % | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Уровень достижения показателя, % / Количество дней просрочки, дн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = [11 гр](#P1957). / [10 гр](#P1956). x 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 = [17 гр](#P1963). / 18 гр. x 100/ количество дней просрочки фактической даты от плановой | 19 |
| I | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственным программам:". | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 9

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC30C6F88E2545590A833338EFADC401C67C1A682B1AE9N914F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018) |

Отчет

о расходах на реализацию государственной программы

Республики Алтай за счет всех источников финансирования

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Наименование государственной программы Республики Алтай |
| Администратор государственной программы Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, направления | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
|  | Государственная программа |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного |  |  |  |
| медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |

Приложение N 10

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC30C6F88E2545590A833338EFADC401C67C1A682B1BE3N913F) Минэкономразвития Республики Алтай N 154-ОД,  Минфина Республики Алтай N 112-п от 10.07.2018) |

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей государственной

программы Республики Алтай по состоянию на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Наименование государственной программы Республики Алтай |
| Администратор государственной программы Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Государственная программа (указать наименование) | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (указать наименование) | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма... (указать наименование) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 10.1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B18E8N917F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

Рекомендуемая текстовая часть

годового доклада о реализации государственной программы

Республики Алтай

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай "\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_ году выступает \_\_\_\_\_\_\_\_, соисполнители: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Государственная программа направлена на достижение цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) ....

Государственная программа "\_\_\_\_\_" реализовывалась в \_\_\_\_\_ году в составе следующих подпрограмм:

1. ...

2. ...

В структуре государственной программы предусмотрено \_\_\_\_ основных мероприятий.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай "\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год, утвержденного приказом \_\_\_\_\_\_\_\_.

II. Результаты реализации государственных программ

(подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых

программ) достигнутые за отчетный период

В данном разделе приводится описание основных мероприятий, проведенных в отчетном периоде в рамках государственной программы Республики Алтай, крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) наименование показателя по состоянию на 01.01. \_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от установленного планового значения (\_\_\_\_), темп роста к уровню предшествующего года - % (\_\_);

2) ...;

3) ....

Из \_\_\_ показателей государственной программы \_\_\_ показателя достигли плановое значение, по \_\_\_ показателям плановое значение перевыполнено и по \_\_\_ показателям плановое значение не достигнуто.

Не достижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

...

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) - ...

1. Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_"

Подпрограмма "\_\_\_\_\_\_\_\_" направлена на решение следующих задач:

1) ...;

2) ...;

3) ....

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 "..." (исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) реализована следующими мероприятиями:

Рекомендуется привести описание мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия государственной программы, оказавших наиболее значимое влияние на достижение цели ведомства.

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - ...

Основное мероприятие 2 "..." (исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) реализована следующими мероприятиями:

Рекомендуется привести описание мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия государственной программы, оказавших наиболее значимое влияние на достижение цели ведомства.

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) - ...

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование показателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по состоянию на 01.01. \_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, или \_\_\_\_% от установленного планового значения (\_\_), темп роста к уровню предшествующего года \_\_\_% (\_\_\_\_);

2) ...;

3) ....

Из \_\_ показателей по \_\_\_ показателям достигнуты плановые значения, по \_\_\_ показателям значение перевыполнено и по \_\_\_ значение не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) - \_\_\_\_\_\_\_.

2. Подпрограмма 2 "\_\_\_\_\_\_\_\_"

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств

на реализацию государственных программ (подпрограмм),

основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

На реализацию государственной программы в \_\_\_\_ году предусмотрено за счет всех источников финансирования \_\_\_\_\_ тыс. рублей, расходы исполнены на \_\_\_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили \_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_\_% от плана, в том числе средства федерального бюджета - тыс. рублей или \_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_\_ года составил соответственно \_\_\_% и \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме \_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_\_% к уровню прошлого года.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню года составил \_\_\_\_%. Иные источники сложились за счет \_\_\_\_\_\_\_\_.

Структура расходов на государственную программу в \_\_\_\_\_\_ году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| всего |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_\_ года приведен в приложении N \_\_\_\_ к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы (подпрограммы), основных

мероприятий (ведомственных целевых программ)

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам \_\_\_\_ года составила \_\_\_\_, то есть программа реализована \_\_\_\_\_\_\_\_.

Подпрограммы реализованы на уровне \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Из \_\_\_\_\_ основных мероприятий реализованы на уровне высокоэффективно, \_\_\_\_ реализована эффективно и \_\_\_\_\_ низкоэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за \_\_\_ год в приложении N \_\_\_ к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных

программ (подпрограмм), основных мероприятий

(ведомственных целевых программ)

В данном разделе приводятся рекомендации по дальнейшей реализации государственной программы Республики Алтай, сформулированные администратором государственной программы с учетом предложений соисполнителей. По мере согласования годовых докладов данный раздел может расширяться на предложения Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение N 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января \_\_\_ года.

Приложение N 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_ года.

Приложение N 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за год.

Приложение N 11

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9ED32C8F88E2545590A833338EFADC401C67C1A682B1BE0N917F) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016) |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Форма отчета, форма информации | Предмет согласования | Подпись |
| I. | Министерство финансов Республики Алтай | | |
| 1. | Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования | Планируемый и фактически сложившийся объем расходов на реализацию государственной программы Республики Алтай |  |
| 2. | Доклад |
| II. | Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай | | |
| 3. | Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай | Соответствие плановых и фактических значений показателей |  |
| 4. | Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай | Анализ предварительного расчета оценки эффективности реализации государственной программы Республики Алтай |
| 5. | Доклад | Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период |
|  | Администратор государственной программы Республики Алтай |  |  |
|  | Соисполнители государственной программы Республики Алтай |  |  |

Приложение N 11.1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B19E7N912F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

Отчет

о расходах на реализацию государственной программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_" за счет средств республиканского бюджета

на 01.07. \_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник расходов | Плановый объем расходов, тыс. руб. | Фактический объем расходов, тыс. руб. | Уровень исполнения расходов, % |
| 1. | Государственная программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма ГП |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма ГП |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |

Приложение N 11.2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B19E9N910F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

Отчет

о реализации контрольных событий проектов, реализуемых

в рамках государственной программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

на 01.07. \_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственное ведомство | Плановая дата | Фактическая дата. | Комментарии |
| 1. | Государственная программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма ГП |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма ГП |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |

Приложение N 11.3

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1EE1N91EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

Аналитическая записка

к полугодовому отчету о реализации государственной программы

Республики Алтай (рекомендуемая текстовая часть)

Государственная программа "\_\_\_\_\_\_" направлена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

...

На реализацию государственной программы в первом полугодии \_\_\_ года за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай направлено \_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_\_% от плана. Низкий уровень кассового исполнения расходов обусловлен \_\_\_\_.

Сведения о наиболее значимых результатах реализации

государственной программы, достигнутых за отчетный период

В данном разделе описываются мероприятия, оказавшие наибольшее влияние на реализации государственной программы...

Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_"

В рамках основного мероприятия 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в первом полугодии \_\_\_\_\_ года реализованы следующие мероприятия:

В данном разделе описываются мероприятия и достижение контрольных событий по ним, оказавшие наибольшее влияние на реализации государственной программы...

Подпрограмма 2 "\_\_\_\_\_\_\_\_"

В рамках основного мероприятия 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в первом полугодии \_\_\_ года реализованы следующие мероприятия:

В данном разделе описываются мероприятия и достижение контрольных событий по ним, оказавшие наибольшее влияние на реализации государственной программы

...

К настоящему отчету прилагаются:

Приложение N 1. Отчет о расходах на реализацию государственной программы "\_\_\_\_\_\_\_\_" за счет средств республиканского бюджета на 01.07. \_\_\_ г.

Приложение N 2. Отчет о реализации контрольных событий государственной программы "\_\_\_\_\_\_\_\_" на 01.07. \_\_\_\_ г.

Приложение N 11.4

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1EE3N910F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию государственной программы

Республики Алтай за счет всех источников финансирования

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

Наименование государственной программы Республики Алтай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администратор государственной программы Республики Алтай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование государственной программы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, направления | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей [<\*>](#P3047) | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| 1. | Государственная программа |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) иные источники (справочно) |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |
| в том числе средства из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (справочно) |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) |  |  |  |
| иные источники (справочно) |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Расходы указываются за весь период реализации государственной программы, в предварительном отчете плановые и фактические расходы указываются без расходов, осуществляемых в последнем году реализации государственной программы.

Приложение N 11.5

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1EE6N912F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях целевых показателей государственной

программы Республики Алтай

за \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.

Наименование государственной программы Республики Алтай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администратор государственной программы Республики Алтай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | |
| 1 год | | 2 год | | N год <\*> | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Предварительный отчет, указываются показатели в разрезе годов всего периода реализации государственной программы без показателей установленных в последнем году реализации государственной программы.

Приложение N 11.6

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC37C2F5812545590A833338EFADC401C67C1A682B1EE8N910F) Минэкономразвития Республики Алтай N 32-ОД,  Минфина Республики Алтай N 29-п от 08.02.2018) |

Итоговый доклад

о реализации государственной программы Республики Алтай

(рекомендуемая текстовая часть)

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай "\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году выступало \_\_\_\_\_\_\_\_, соисполнители: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок реализации государственной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.

Государственная программа направлена на достижение цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) ...;

2) ...;

3) ....

Государственная программа "\_\_\_\_\_\_\_" реализовывалась в \_\_\_\_\_ году в составе следующих подпрограмм:

1. ...

2. ...

В структуре государственной программы предусмотрено \_\_\_ основных мероприятий.

II. Результаты реализации государственных программ

(подпрограмм), основных мероприятий,

достигнутые за отчетный период

В данном разделе приводится описание наиболее значимых основных мероприятий, оказавших влияние на достижение цели государственной программы, крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование показателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по состоянию на 01.01. \_\_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от установленного планового значения (\_\_\_\_), темп роста к уровню \_\_\_\_\_ года, предшествовавшего началу реализации государственной программы - % (\_\_\_);

2) ....;

3) ....

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств

на реализацию государственных программ (подпрограмм),

основных мероприятий

На реализацию государственной программы за период реализации государственной программы направлено за счет всех источников финансирования \_\_\_\_ тыс. рублей, расходы исполнены на \_\_\_% от плана.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили \_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_\_% от плана, в том числе средства федерального бюджета - \_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_ года составил соответственно \_\_\_% и \_\_\_%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме \_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_% к уровню прошлого года.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме \_\_\_\_ тыс. рублей или \_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_ года составил \_\_\_%. Иные источники сложились за счет \_\_\_\_\_\_.

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_ года приведен в приложении N \_\_ к настоящему отчету.

IV. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы (подпрограммы),

основных мероприятий

В данном разделе описываются результаты оценки эффективности реализации государственной программы с итогов 2015 года.

Оценка эффективности реализации государственной программы:

по итогам \_\_\_\_\_ года составила \_\_\_\_\_, то есть программа реализована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

по итогам \_\_\_\_\_ года составила \_\_\_\_\_, то есть программа реализована \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

К настоящему отчету прилагаются:

...

Приложение N 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января \_\_\_\_\_\_ года.

...

Приложение N 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_\_\_ года.

Приложение N 12

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Приказом](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9ED32C8F88E2545590A833338EFADC401C67C1A682B1BE2N91EF) Минэкономразвития Республики Алтай N 111-ОД,  Минфина Республики Алтай N 113-п от 03.08.2016) |

Председателю Государственного

Собрания - Эл Курултай

Республики Алтай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

В соответствии со [статьей 8.1](consultantplus://offline/ref=FCF2B66E0835E80677990364A11AE67DB8501EF9EC30C7F88D2545590A833338EFADC401C67C1A682B1EE5N913F) Закона Республики Алтай от 27 ноября

2007 года N 66-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Алтай" направляем

предложения о внесении изменений в государственную программу Республики

Алтай "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Приложение на \_\_\_ стр.

Руководитель

исполнительного органа

государственной власти

Республики Алтай

(администратора государственной

программы РА) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предложения

по внесению изменений в государственную программу

Республики Алтай

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

1. Изменения ресурсного обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограмма, обеспечивающая подпрограмма, основное мероприятие | Обоснование внесения изменений [<\*>](#P3299) | Расходы, тыс. руб. | | | |
| Источник расходов (РБ, ФБ, МБ, ИИ) | Действующая редакция | Изменения (+, -) | Расходы с учетом изменений ([гр. 5](#P3236) + [гр. 6](#P3237)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2. Изменения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограмма, обеспечивающая подпрограмма, основное мероприятие | Обоснование внесения изменений [<\*>](#P3299) | Показатель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, в которое вносится изменение | | | | |
| Уровень показателя (ГП, ПП, ОМ) | Наименование, единица измерения | Значение показателя | | Пояснения |
| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Участие в федеральном конкурсе, приведение в соответствие требованиям федеральных органов исполнительной власти, подписание соглашения с федеральными органами исполнительной власти с установленными значениями показателей и т.п.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

предложений по внесению изменений в государственную

программу Республики Алтай

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование исполнительного органа власти Республики Алтай | Подпись |
| Министерство финансов Республики Алтай |  |
| Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай |  |
| Администратор государственной программы Республики Алтай |  |
| Соисполнители государственной программы Республики Алтай |  |