|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минэкономразвития РА N 228-ОД, Минфина Республики Алтай N 146-п от 11.07.2022(ред. от 04.08.2023)"Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 18 июня 2020 г. N 144-ОД/N 147-п" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 22.04.2024  |

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

N 228-ОД

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

N 146-п

ПРИКАЗ

от 11 июля 2022 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОНИТОРИНГУ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И МИНИСТЕРСТВА

ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 18 ИЮНЯ 2020 Г.

N 144-ОД/N 147-П

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100010) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

В соответствии с [пунктом 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54223&dst=100590) Порядка осуществления мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 г. N 392, в целях методической поддержки по подготовке отчетов о реализации государственных программ Республики Алтай приказываем:

(преамбула в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100013) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023)

1. Утвердить прилагаемые Методические [рекомендации](#P51) по мониторингу и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай.

(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100015) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023)

2. [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=42023) Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай от 18 июня 2020 г. N 144-ОД/N 147-п "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2020, 19 июня) признать утратившим силу.

Министр

В.В.ТУПИКИН

Заместитель Председателя

Правительства Республики Алтай,

Министр финансов

Республики Алтай

О.В.ЗАВЬЯЛОВА

Утверждены

Приказом

Министерства экономического развития

Республики Алтай N 228-ОД,

Приказом

Министерства финансов

Республики Алтай N 146-п

от 11 июля 2022 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100016) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по мониторингу и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай (далее - государственные программы) определяют требования к подготовке отчетов о реализации и оценке эффективности государственных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации государственных программ.

(п. 1 в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100017) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023)

2. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в [Порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54223&dst=383) осуществления мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденном постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года N 392 (далее - Порядок).

(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100019) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023)

3 - 4. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100020) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

II. Цели, задачи и целевые показатели государственной

программы

5 - 13. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100022) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

III. Требования к содержанию разделов государственной

программы

14 - 25. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100031) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

IV. Ресурсное обеспечение государственной программы

26 - 34. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100043) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

V. Внесение в государственную программу изменений,

направленных на продление срока ее реализации

35 - 38. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100052) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

VI. Согласование проекта постановления Правительства

Республики Алтай об утверждении государственной программы

(проекта постановления Правительства Республики Алтай

о внесении изменений в государственную программу)

39 - 42. Утратили силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100056) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

VII. Управление государственной программой

43. Утратил силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100060) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

VIII. Требования к полугодовому и годовому отчетам

о реализации государственной программы

44. В составе годового отчета о реализации государственной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) содержатся:

а) [доклад](#P231) администратора государственной программы о ходе реализации государственной программы за отчетный год (далее - доклад) - по форме согласно приложению N 7;

б) [отчет](#P398) о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования - по форме согласно приложению N 8 к настоящим Методическим рекомендациям;

в) [отчет](#P521) о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы - по форме согласно приложению N 9 к настоящим Методическим рекомендациям;

г) отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай.

45. К годовому отчету прилагаются:

а) [лист](#P639) согласования годового отчета по форме согласно приложению N 10 к настоящим Методическим рекомендациям;

б) план реализации государственной программы;

в) материалы, подтверждающие достижение фактических значений целевых показателей.

46. В докладе приводятся:

а) результаты реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы, основных мероприятий), достигнутые в отчетном году;

б) характеристика вклада основных результатов государственной программы в достижение стратегических целей и задач Республики Алтай (оценку конечным результатам реализации государственной программы);

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

г) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений, достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями государственной программы в отчетном году;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию государственной программы, с указанием причин низкого освоения средств;

е) результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий, причины их низкоэффективности и неэффективности;

ж) предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы).

47. В составе отчета о реализации государственной программы по итогам первого полугодия (далее - полугодовой отчет) содержаться:

а) аналитическая записка к полугодовому отчету, в которой приводятся сведения о наиболее значимых результатах реализации государственной программы, достигнутых по итогам первого полугодия;

б) [отчет](#P398) о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по форме согласно приложению N 8 к настоящим Методическим рекомендациям.

48. Утратил силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100061) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

49. Министерство экономического развития Республики Алтай проводит согласование годового отчета по следующим направлениям:

а) соответствие наименований и значений показателей, приведенных в годовом отчете, наименованиям и значениям целевых показателей государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай;

б) соответствие годового отчета требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

Министерство финансов Республики Алтай проводит согласование годового отчета на предмет соответствия плановых и фактических значений средств республиканского и федерального бюджета, приведенных в годовом отчете, отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай.

(п. 49 в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100062) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023)

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Утратила силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100067) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

Утратило силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100068) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Алтай на второй год

планового периода (на два года планового периода)

очередного финансового года

Утратил силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100069) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

Утратило силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100070) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ОБОСНОВАНИЕ

включения в государственную программу Республики Алтай

показателей (изменения значений целевых показателей

государственной программы Республики Алтай)

Утратило силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100071) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы

Республики Алтай

Утратил силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100072) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.

Приложение N 7

к Методическим рекомендациям

по мониторингу и оценке

эффективности государственных

программ Республики Алтай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100015) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

ДОКЛАД

о ходе реализации государственной программы Республики Алтай

по итогам \_\_\_\_ года

(рекомендуемая текстовая часть)

I. Общая информация

Администратор государственной программы Республики Алтай (далее - государственная программа) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_, соисполнители: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Государственная программа направлена на достижение цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) ....

В структуре государственной программы предусмотрены следующие подпрограммы:

1. ...

2. ...

В рамках государственной программы в \_\_\_\_\_ году реализовывалось\_\_\_\_\_ основных мероприятий.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай "\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год, утвержденного приказом \_\_\_\_\_\_\_\_.

II. Результаты реализации государственных программ

(подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые

за отчетный период

В данном разделе приводится описание основных мероприятий, проведенных в отчетном периоде в рамках государственной программы Республики Алтай, крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых в рамках проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) наименование показателя по состоянию на 01.01.\_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от установленного планового значения (\_\_\_\_), темп роста к уровню предшествующего года - % (\_\_);

2) ...;

3) ....

Не достигнуты следующие целевые показатели государственной программы:

1) наименование показателя по состоянию на 01.01.\_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от установленного планового значения (\_\_\_\_), темп роста к уровню предшествующего года - % (\_\_). Недостижение планового значения целевого показателя произошло по следующим причинам:

2) ...;

3) ....

Из \_\_\_ показателей государственной программы по \_\_\_ показателям достигнуто плановое значение, по \_\_\_ показателям плановое значение перевыполнено и по \_\_\_ показателям плановое значение не достигнуто.

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) - ...

1. Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_"

Подпрограмма "\_\_\_\_\_\_\_\_" направлена на решение следующих задач:

1) ...;

2) ...;

3) ....

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

В рамках основного мероприятия 1 "..." (исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) реализованы следующие мероприятия:

Рекомендуется привести описание мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия государственной программы, оказавших наиболее значимое влияние на достижение цели ведомства.

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - ..., рейтинг основного мероприятия - ....

В рамках основного мероприятия 2 "..." (исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) реализованы следующие мероприятия:

Рекомендуется привести описание мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия государственной программы, оказавших наиболее значимое влияние на достижение цели ведомства.

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) - ..., рейтинг основного мероприятия - ....

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих целевых показателей подпрограммы:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование показателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по состоянию на 01.01.\_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, или \_\_\_\_% от установленного планового значения (\_\_), темп роста к уровню предшествующего года \_\_\_% (\_\_\_\_);

2) ...;

3) ....

Не достигнуты следующие целевые показатели государственной программы:

1) наименование показателя по состоянию на 01.01.\_\_\_ г. составило - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от установленного планового значения (\_\_\_\_), темп роста к уровню предшествующего года - % (\_\_). Недостижение планового значения целевого показателя произошло по следующим причинам:

2) ...;

3) ....

Из \_\_ показателей по \_\_\_ показателям достигнуто плановое значение, по \_\_\_ показателям значение перевыполнено и по \_\_\_ значение не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) - \_\_\_\_\_\_\_, рейтинг подпрограммы - \_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Подпрограмма 2 "\_\_\_\_\_\_\_\_"

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств

на реализацию государственных программ (подпрограмм),

основных мероприятий

На реализацию государственной программы в \_\_\_\_ году предусмотрено за счет всех источников финансирования \_\_\_\_\_ тыс. рублей, расходы исполнены на \_\_\_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили \_\_\_ тыс. рублей, или \_\_\_\_% от плана, в том числе средства федерального бюджета - тыс. рублей, или \_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_\_ года составил соответственно \_\_\_% и \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме \_\_\_\_ тыс. рублей, или \_\_\_\_% к уровню прошлого года.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, или \_\_\_\_% от плана. Темп роста расходов к уровню года составил \_\_\_\_%. Иные источники сложились за счет \_\_\_\_\_\_\_\_.

Причины низкого освоения средств:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Структура расходов на реализацию

государственной программы по итогам \_\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| Всего |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_\_ года приведен в приложении N \_\_\_\_ к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы (подпрограммы),

основных мероприятий

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам \_\_\_\_ года составила \_\_\_\_, то есть программа реализована \_\_\_\_\_\_\_\_.

Из \_\_\_\_\_ подпрограмм \_\_\_\_\_\_\_ реализованы на уровне высокоэффективно, \_\_\_\_\_\_ - эффективно, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - низкоэффективно, \_\_\_\_\_\_ - неэффективно.

Низкоэффективно реализованы:

подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Неэффективно реализованы:

подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Из \_\_\_\_\_ основных мероприятий \_\_\_\_\_\_ реализованы на уровне высокоэффективно, \_\_\_\_ - эффективно, \_\_\_\_\_ - низкоэффективно, \_\_\_\_\_\_ - неэффективно.

Низкоэффективно реализованы:

основное мероприятие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

основное мероприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Неэффективно реализованы:

основное мероприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

основное мероприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за \_\_\_ год в приложении N \_\_\_ к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных

программ (подпрограмм), основных мероприятий

(ведомственных целевых программ)

В данном разделе приводятся рекомендации по дальнейшей реализации государственной программы Республики Алтай, сформулированные администратором государственной программы с учетом предложений соисполнителей. По мере согласования годовых докладов данный раздел может расширяться на предложения Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение N 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января \_\_\_ года.

Приложение N 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января \_\_\_ года.

Приложение N 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за год.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель исполнительного органагосударственной власти Республики Алтай -администратор государственной программы) |  |
|  | подпись |

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям

по мониторингу и оценке

эффективности государственных

программ Республики Алтай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100015) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию государственной программы

Республики Алтай за счет всех источников финансирования

по состоянию на \_\_\_\_\_ года

Наименование государственной программы Республики Алтай: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администратор государственной программы Республики Алтай: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. | Исполнение, % |
| план | факт |
| 1. | Государственная программа |  | Всего |  |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
| республиканский бюджет Республики Алтай (далее - РБ) |  |  |  |
| федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |  |  |  |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее - бюджет ТФОМС) (справочно) |  |  |  |
| местные бюджеты (далее - МБ) (справочно) |  |  |  |
| иные источники (далее - ИИ) (справочно) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  | Всего |  |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
| РБ |  |  |  |
| ФБ (справочно) |  |  |  |
| бюджет ТФОМС (справочно) |  |  |  |
| МБ (справочно) |  |  |  |
| ИИ (справочно) |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  | Всего |  |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
| РБ |  |  |  |
| ФБ (справочно) |  |  |  |
| бюджет ТФОМС (справочно) |  |  |  |
| МБ (справочно) |  |  |  |
| ИИ (справочно) |  |  |  |

Приложение N 9

к Методическим рекомендациям

по мониторингу и оценке

эффективности государственных

программ Республики Алтай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100015) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях целевых показателей государственной

программы Республики Алтай по состоянию

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Наименование государственной программы Республики Алтай:

Администратор государственной программы Республики Алтай:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
|  | Государственная программа (указать наименование) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (указать наименование) |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма... (указать наименование) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 10

к Методическим рекомендациям

по мониторингу и оценке

эффективности государственных

программ Республики Алтай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100073) Минэкономразвития РА N 310-ОД,Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023) |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

годового отчета о реализации государственной программы

Республики Алтай

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" за \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Форма отчета, форма информации | Ф.И.О., должность руководителя (либо исполняющего его обязанности) исполнительного органа государственной власти Республики Алтай | Подпись |
| I. | Министерство финансов Республики Алтай |
| 1. | Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования |  |  |
| 2. | Доклад |
| II. | Министерство экономического развития Республики Алтай |
| 1. | Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай |  |  |
| 2. | Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай |
| 3. | Доклад |
| III. | Администратор государственной программы Республики Алтай |  |  |
| IV. | Соисполнители государственной программы Республики Алтай |  |  |

Приложение N 11

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации

государственных программ

Республики Алтай

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к полугодовому отчету о реализации государственной программы

Республики Алтай (рекомендуемая текстовая часть)

Утратила силу. - [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW916&n=54577&dst=100098) Минэкономразвития РА N 310-ОД, Минфина Республики Алтай N 01-01-10-00149 от 04.08.2023.