ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2014 г. N 392

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай  от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99059C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 04.06.2015 [N 154](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218EA2CBA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.10.2015 [N 334](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99259C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 22.10.2015 [N 349](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218FADC4A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 07.07.2016 [N 209](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218AA2C1A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 23.08.2016 [N 252](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BA4CBA768141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 07.11.2016 [N 320](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 14.08.2017 [N 191](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208DA6C0A568141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.09.2017 [N 226](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208DA0CBA668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 26.12.2017 [N 349](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208EA2C0A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 05.02.2018 [N 32](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208FA5C1A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.03.2018 [N 59](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278DA2CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 05.07.2018 [N 209](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2088A2C4A768141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 14.09.2018 [N 288](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2089A0C4A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99357C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 14.06.2019 [N 169](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A0C5A568141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.09.2019 [N 264](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2085A7C3A668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 05.11.2019 [N 316](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2085A3C4A068141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 03.08.2020 [N 248](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278EA7CAA268141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 11.03.2022 [N 68](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 22.06.2023 [N 248](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2689A7CAA668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF09557C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 31.07.2023 [N 294](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E)) |  |

На основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC6E5425FB29A838B66751268FAF94FC374F476D1CACC6BA2E22812C94AB0198F2C70F893C14EF2044722B0D73171DKAR5E) Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Алтай постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2089A0C4A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99357C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 14.09.2018 N 288)

1. Утвердить прилагаемые:

[Порядок](#P56) осуществления мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99357C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294)

абзац утратил силу с 1 января 2016 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99257C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 13.10.2015 N 334.

2. Утратил силу с 1 января 2016 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915EC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 13.10.2015 N 334.

3. Установить на 2014 и 2015 годы переходный период для оценки эффективности государственных программ Республики Алтай.

4. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218CA0CBA768141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года N 217 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 91(97));

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E228AA4C7A968141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года N 280 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года N 217" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 94(100));

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E228AA3CAA268141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 27 марта 2013 года N 86 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года N 217" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, N 98(104));

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2285A6C4A368141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 6 мая 2014 года N 121 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года N 217" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, N 112(118));

[пункт 2](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218CA7C7A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99359C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) постановления Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2014 года N 281 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай" (официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 29 сентября);

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E228BA3C7A868141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2010 года N 307 "Об утверждении Порядка подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, N 72(78));

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E228AA3C4A568141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 6 октября 2011 года N 280 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, N 82(88));

[постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E228BA3C7A268141A3A15A691FD617BD168C2A40998E7925FD36B19EDK2R0E) Правительства Республики Алтай от 27 сентября 2013 года N 268 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2010 года N 307" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, N 104(110)).

5. Утратил силу с 1 января 2016 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 13.10.2015 N 334.

6. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2085A3C4A068141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99359C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 05.11.2019 N 316.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай

А.В.БЕРДНИКОВ

Утвержден

Постановлением

Правительства Республики Алтай

от 18 декабря 2014 г. N 392

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай  от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9975FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 04.06.2015 [N 154](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218EA2CBA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.10.2015 [N 334](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 07.07.2016 [N 209](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218AA2C1A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 07.11.2016 [N 320](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 14.08.2017 [N 191](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208DA6C0A568141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 13.09.2017 [N 226](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208DA0CBA668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 26.12.2017 [N 349](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208EA2C0A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 05.02.2018 [N 32](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208FA5C1A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 13.03.2018 [N 59](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278DA2CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 05.07.2018 [N 209](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2088A2C4A768141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 14.06.2019 [N 169](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A0C5A568141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.09.2019 [N 264](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2085A7C3A668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 05.11.2019 [N 316](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2085A3C4A068141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99356C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 03.08.2020 [N 248](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278EA7CAA268141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 11.03.2022 [N 68](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99358C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E),  от 22.06.2023 [N 248](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2689A7CAA668141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF09557C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 31.07.2023 [N 294](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294)

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия и термины в следующих значениях:

абзацы второй - восемнадцатый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

автоматизированная система "Проект-СМАРТ Про" - программная платформа подсистем программно-целевого планирования республиканского бюджета Республики Алтай, предназначенных в том числе для формирования, реализации, корректировки и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99356C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

абзацы двадцатый - двадцать первый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

3 - 8. Утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

9. Требования к подготовке отчетов о реализации государственных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации государственных программ определяются настоящим Порядком и Методическими рекомендациями по мониторингу и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай (далее - Методические рекомендации), утверждаемыми совместным приказом Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294)

II. Требования к содержанию государственной программы

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99259C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

III. Разработка и согласование государственной программы,

внесение изменений в государственную программу

14 - 28.1. Утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99259C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

29. Абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99257C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по обеспечению функционирования автоматизированной системы "Проект-СМАРТ Про" в части занесения в указанную систему отчетов о реализации государственных программ является Министерство финансов Республики Алтай.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915EC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294)

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по обеспечению функционирования автоматизированной системы "Проект-СМАРТ Про" в части формирования оценки эффективности государственных программ является Министерство экономического развития Республики Алтай.

(п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99B5CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

29.1. Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

IV. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

V. Управление государственной программой

35 - 38. Утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

39. Администратор государственной программы:

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

организует реализацию государственной программы, координирует деятельность соисполнителей государственной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы;

абзацы четвертый - десятый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

обеспечивает размещение государственной программы, годового отчета о реализации государственной программы на официальном сайте;

осуществляет мониторинг реализации государственной программы;

формирует оценку эффективности государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий, представляет результаты в Министерство экономического развития Республики Алтай;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955DC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 26.12.2017 [N 349](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208EA2C0A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9965CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99256C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

подготавливает отчеты о реализации государственной программы, представляет их на рассмотрение, после рассмотрения рабочей группой, в Министерство экономического развития Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955DC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99256C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

запрашивает у администраторов подпрограмм государственной программы информацию о ходе реализации государственной программы, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о реализации государственной программы;

запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию о ходе реализации государственной программы, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о реализации государственной программы;

представляет по запросам Министерства экономического развития Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай информацию о ходе реализации государственной программы;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955DC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99256C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

40. Администратор подпрограммы:

абзацы второй - пятый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

несет ответственность за реализацию подпрограмм, а также за достижение целевых показателей подпрограмм, в отношении которых он является администратором;

абзацы седьмой - десятый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

представляет администратору программы информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99257C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

представляет администратору программы информацию для проведения оценки эффективности государственной программы в части основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

представляет администратору государственной программы отчеты о реализации государственной программы в части подпрограмм, в отношении которых он является администратором;

представляет администратору программы отчеты о реализации государственной программы в части основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

представляет администратору государственной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации подпрограмм, в отношении которых он является администратором.

41. Соисполнитель государственной программы:

абзацы второй - четвертый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

несет ответственность за реализацию основных мероприятий государственной программы, а также за достижение целевых показателей основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

абзацы шестой - девятый утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

представляет администратору государственной программы информацию для подготовки ответов на Министерство экономического развития Республики Алтай, Министерство финансов Республики Алтай;

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915EC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

представляет администратору государственной программы информацию для проведения оценки эффективности государственной программы в части основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

представляет администратору подпрограммы отчеты о реализации государственной программы в части основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

представляет администратору подпрограммы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации основных мероприятий государственной программы, в отношении которых он является исполнителем.

VI. Контроль реализации государственной программы

42. Контроль реализации государственной программы осуществляется путем проведения мониторинга реализации государственной программы, ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы, составления отчетов о реализации государственной программы.

43. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется администратором государственной программы, Министерством экономического развития Республики Алтай, Министерством финансов Республики Алтай на постоянной основе. Объектом мониторинга реализации государственной программы являются значения целевых показателей государственной программы, ход реализации мероприятий государственной программы, данные отчетов о реализации государственной программы.

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99559C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99156C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

44. Годовой отчет о реализации государственной программы составляется администратором государственной программы в автоматизированной системе "Проект - СМАРТ Про".

Требования к составлению годового отчета о реализации государственной программы устанавливаются Методическими рекомендациями.

(п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294)

45. Администратор подпрограммы государственной программы совместно с соисполнителями государственной программы в соответствии с настоящим Порядком и Методическими рекомендациями составляет отчет о реализации подпрограммы государственной программы и представляет его администратору государственной программы:

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

по окончании года - в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Администратор государственной программы в соответствии с настоящим Порядком и Методическими рекомендациями составляет отчет о реализации государственной программы и представляет его в Министерство финансов Республики Алтай и Министерство экономического развития Республики Алтай:

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

по окончании года - в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Министерство финансов Республики Алтай представляет в Министерство экономического развития Республики Алтай согласованные в соответствии с Методическими рекомендациями отчеты о реализации государственной программы:

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294;

по окончании года - в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации государственной программы, уточненный по итогам согласования с Министерством финансов Республики Алтай и поступления утвержденных показателей государственного статистического наблюдения, направляется администратором государственной программы в Министерство экономического развития Республики Алтай в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

(п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF89359C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

46. Абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Министерство экономического развития Республики Алтай ежегодно на основе годовых отчетов о реализации государственных программ, предусмотренных настоящим Порядком, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад) и направляет его Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай, в Комиссию по бюджету за 3 рабочих дня до наступления срока, установленного законодательством Республики Алтай для представления его в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай.

(п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF89256C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

47. Годовой доклад содержит:

результаты реализации государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период;

сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий;

результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий;

предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2088A2C4A768141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 N 209.

(п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 07.11.2016 N 320)

47.1. Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

48. Годовые отчеты о реализации государственных программ, сводный годовой доклад, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой федеральным законодательством тайне, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном федеральным законодательством в сфере стратегического планирования, в срок не позднее 1 июля текущего года:

на официальных сайтах администраторов государственных программ, в части годовых отчетов о реализации государственных программ, и на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Алтай, в части сводного годового доклада;

в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования.

(п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF8915DC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

49 - 50. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF89159C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68.

VII. Оценка эффективности реализации

государственных программ

51. Расчет оценки эффективности реализации государственных программ проводится администраторами государственных программ в автоматизированной системе "Проект-СМАРТ Про" в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Республики Алтай, утвержденной совместным правовым актом Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется администратором государственной программы по итогам отчетного года.

(п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF89156C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

52. Администраторы государственных программ ежегодно, в сроки формирования отчета о реализации государственных программ по итогам отчетного года, установленные настоящим Порядком, представляют в Министерство экономического развития Республики Алтай [отчет](#P346) об оценке эффективности реализации государственных программ за отчетный год согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

(п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2784A1CBA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF8905FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 N 68)

53. Отчет об оценке эффективности государственной программы включается в состав годового отчета о реализации государственной программы.

54. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится администратором государственной программы в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BA3C6A068141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9925BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) оценки эффективности реализации государственных программ Республики Алтай, утверждаемой совместным приказом Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 17.04.2015 [N 111](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2188A0CAA968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9945DC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 07.11.2016 [N 320](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915FC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 27.04.2019 [N 118](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2084A4C3A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99159C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E), от 13.02.2020 [N 36](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278CA3CAA368141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9905BC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E))

55. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе следующих критериев:

эффективность реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм государственной программы, обеспечивающей подпрограммы государственной программы;

степень достижения целей и задач основных мероприятий, подпрограмм государственной программы, обеспечивающей подпрограммы государственной программы;

результативность реализации государственной программы;

степень соответствия затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню;

качество управления государственной программой.

(п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9915CC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 07.11.2016 N 320)

56. По результатам оценки эффективности государственной программы, на основании предложений Комиссии по бюджету Правительство Республики Алтай принимает решение:

о корректировке государственной программы, имеющей низкую оценку эффективности по итогам отчетного года;

о применении мер воздействия на руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, определенного администратором государственной программы, руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, определенного администратором подпрограммы;

о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию государственной программы;

об уточнении бюджетного прогноза в части оценки расходов;

о досрочном прекращении либо приостановлении реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм или государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение N 1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Паспорт

государственной программы Республики Алтай

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 1.1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

государственной программы

Утратили силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 1.2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Сведения

о целевых показателях в разрезе муниципальных образований

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E208EA2C0A468141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF9955AC63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 26.12.2017 N 349.

Приложение N 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Паспорт

подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 2.1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Перечень

основных мероприятий государственной программы

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 2.2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Республики Алтай

Утратило силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 2.3

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Информация

об инвестиционных проектах, реализуемых с привлечением

средств участников государственной программы

Утратила силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 2.4

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

Паспорт

обеспечивающей подпрограммы государственной

программы Республики Алтай

Утратил силу с 1 января 2024 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E2688A1C1A968141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99158C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 31.07.2023 N 294.

Приложение N 3

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Алтай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E218BADC2A868141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99157C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай  от 07.11.2016 N 320) |  |

Отчет

по оценке эффективности реализации государственной

программы Республики Алтай

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Администратор программы, администратор подпрограммы, соисполнитель | Значение показателя | | Ресурсное обеспечение государственной программы | |
| Период, предшествующий отчетному | Отчетный период | Объем средств, направленных на реализацию государственной программы, подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Доля в общем объеме расходов на реализацию государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия |
| Эффективность государственной программы |  |  |  |  |  |
| Рейтинг государственной программы |  |  |  |  |  |
| Эффективность подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| Эффективность основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
| Эффективность основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
| Эффективность подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Эффективность обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |

Утверждены

Постановлением

Правительства Республики Алтай

от 18 декабря 2014 г. N 392

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 53 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"

Утратили силу с 1 января 2016 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC705933977EA43AB83D5E278AA4C2A168141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF99257C63D48AB765773290D701601A4F01EKCR0E) Правительства Республики Алтай от 13.10.2015 N 334.